## 昌都市
昌都市人民政府关于第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改落实情况的公示 根据《西藏自治区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》时间节点及《西藏自治区生态环境保护督察整改销号标准要求及模板范式》要求，现将第九、十大项共计9项整改任务完成情况公示如下：
序号 | 整改事项 | 整改措施 | 序时进度要求 | 具体安排 | 进展情况 | 是否办结 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 备注
1 | 九、全区水泥熟料产能控制不到位 | 1.自治区经济和信息化厅牵头制定全区水泥熟料产能调控方案，加强水泥熟料产量调控，采取错峰生产等方式，调控产能释放率，将全区水泥熟料年产量控制在1155万吨之内。 | 2022-12-31 | 市经济和信息化局积极对接自治区经济和信息化厅，按照要求制定全市水泥熟料产能调控方案，加强水泥熟料产量调控，采取错峰生产等方式，调控产能释放率，将全市水泥熟料年产量控制在255万吨之内。 | 印发《昌都市水泥熟料产能调控方案》，对我市水泥熟料生产企业熟料年度生产进行了要求，严禁超批复生产熟料，并要求每月10日前上报熟料、水泥产量及能耗、污染物排放等相关数据。2022年，高争水泥、海通水泥、海螺水泥三家企业水泥熟料实际产量分别为59.87万吨、72.32万吨、58.17万吨，均未超出批复熟料产能。2023年一季度三家水泥企业四条熟料生产线（高争一线、高争二线、海螺水泥、海通水泥）熟料实际产量分别为6.19万吨、9.26万吨、18.07万吨、8.48万吨，均未超出批复熟料产能。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚 | 0895- 4830951
2 |  | 2.监督已投产的水泥生产企业严格按照批复产能组织生产，落实熟料产量调控要求，每月定期上报熟料、水泥产量及能耗、污染物排放等相关数据，把好源头数据审核关，夯实产能调控基础。 | 立行立改 | 监督已投产的水泥生产企业严格按照批复产能组织生产，落实熟料产量调控要求，每月定期上报熟料、水泥产量及能耗、污染物排放等相关数据，把好源头数据审核关，夯实产能调控基础。 | 印发《昌都市水泥熟料产能调控方案》，对我市水泥熟料生产企业熟料年度生产进行要求，严禁超批复生产熟料，并要求企业每月10日前上报熟料、水泥产量及能耗、污染物排放等相关数据。2022年高争水泥一线、海螺水泥、海通水泥实际产量分别为59.87万吨、72.32万吨、58.17万吨；2023年第一季度高争一线、高争二线、海螺水泥、海通水泥熟料产量分别为6.19万吨、9.26万吨、18.07万吨、8.48万吨，均未超出批复熟料产能。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚 | 0895- 4830951
3 |  | 3.组织相关部门对未投产项目进行现场查验核实，责令企业按照产量调控、能耗限额达标、污染物排放达标等方面要求制定整改方案，整改方案未批准前，不得点火投产。 | 2022-12-31 | 市经济和信息化局协调自治区经济和信息化厅，由自治区经济和信息化厅组织相关部门对高争二线项目进行现场查验核实，责令企业按照产量调控、能耗限额达标、污染物排放达标等方面要求制定整改方案，整改方案未经批准前，不得点火投产。 | 受自治区经信厅委托，组织市发改委、市生态环境局及卡若区相关部门对高争二线项目进行现场查验核实，出具了《西藏高争建材股份有限公司2000吨/天水泥熟料生产线建设项目现场核查意见》。2022年11月14日，西藏高争建材股份有限公司根据核查意见逐级上报了《西藏昌都高争建材股份有限公司关于“水泥批小建大”的整改方案》（昌高股发〔2022〕126）。2022年12月底，自治区经信厅下发了《关于对<关于呈报昌都高争建材股份有限公司关于“水泥批小建大”的整改方案的报告>有关意见的函》（藏经信函〔2022〕43号）原则同意企业上报整改方案。2023年1月，高争二线项目正式投产。高争水泥每月10日前上报的熟料及能耗、污染物排放均未超标。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚 | 0895- 4830951
4 |  | 4.相关地（市）落实属地管理，各级经济和信息化部门强化行业监管，注重发挥建材工业协会作用，严格全区水泥企业日常监管，加强联合执法监督，促进污染物排放、能耗限额双达标。 | 长期坚持 | 卡若区、八宿县、芒康县落实属地管理责任，市、县两级经济和信息化部门强化行业监管，注重发挥建材工业协会作用，严格全市水泥企业日常监管，加强联合执法监督，促进污染物排放、能耗限额双达标。 | 印发《昌都市水泥熟料产能调控方案》，要求企业每月10日前上报《水泥熟料生产线主要指标统计表》，2022年12月市经信局组织市发改委、生态环境局及卡若区经信局对高争水泥开展联合监督，现场查看整改实效。落实产能调控工作要求，细化任务，明确责任，加强联合执法监督检查。每月以现场调研、查阅资料等方式加大执法检查力度，截止目前，共开展各类联合检查20次以上，形成相关检查简报30余期，及时报送熟料、水泥产量及能耗、污染物排放等相关数据。2022年全年及2023年1-7月水泥熟料年产未超出批复产能。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚 | 0895- 4830951
5 | 十、昌都市水泥项目批小建大，生态破坏问题突出 | 1.建立昌都水泥行业问题整改包保机制，责成西藏开投海通水泥有限公司、昌都高争建材股份有限公司、八宿海螺水泥有限公司严格落实水泥熟料产能调控方案，并按照“一企一策”制定矿区生态修复专项整改方案。 | 立行立改 | 建立昌都水泥行业问题整改包保机制，责成昌都高争建材股份有限公司、八宿海螺水泥有限公司、西藏开投海通水泥有限公司严格落实水泥熟料产能调控方案，并按照“一企一策”制定矿区生态修复专项整改方案。 | 制定《昌都市贯彻落实中央生态环境保护督察典型案例整改工作方案》（昌委办〔2022〕25号），督促各包保责任人赴现场开展督促指导工作；三家水泥企业均制定水泥熟料产能调控方案和矿区生态修复专项整改方案。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚 | 0895- 4830951
6 |  | 2.昌都市建立水泥产能监管工作机制，制定完善水泥企业数据报送承诺制度，每月对水泥生产运行情况进行调度并逐级上报。自治区经济和信息化厅组织相关部门对高争建材二线项目进行现场查验核实，针对“批小建大”问题，责令企业制定整改方案，整改方案未批准前不得点火投产。 | 2022-12-31 | 市经济和信息化局建立水泥产能监管工作机制，制定完善水泥企业数据报送承诺制度，每月对水泥生产运行情况进行调度并逐级上报。市经济和信息化局协调自治区经济和信息化厅组织相关部门对高争建材二线项目进行现场查验核实，针对“批小建大”问题，责令企业制定整改方案，整改方案未批准前，不得点火投产。 | 高争、海通、海螺等三家企业水泥熟料产量均未超出批复产能，并签订数据报送承诺制度。自治区经信厅下发《关于对<关于呈报昌都高争建材股份有限公司关于“批小建大”整改方案的报告>有关意见的函》，同意高争水泥整改方案，二期项目熟料生产线已实现点火。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚 | 0895- 4830951
7 |  | 3.昌都市督促西藏开投海通水泥有限公司、昌都高争建材股份有限公司、八宿海螺水泥有限公司按照生态恢复方案，持续加大资金投入，限期完成矿区生态修复治理任务。 | 2023-06-30 | 卡若区、八宿县、芒康县督促昌都高争建材股份有限公司、八宿海螺水泥有限公司、西藏开投海通水泥有限公司按照生态恢复方案，持续加大资金投入，限期完成矿区生态修复治理任务。 | 按照三家水泥企业制定的生态恢复方案，加大对高争水泥、海螺水泥、海通水泥3家水泥企业的督促力度，目前三家水泥企业累计投入1.22亿元，种植各类树苗139000余株，并在边坡和运矿道路两侧布设喷淋洒水管道，定期浇水、养护，确保植被存活率；市生态环境部门督促三家企业制定生态恢复方案,持续加大资金投入,限期完成矿区生态修复治理任务；市自然资源部门启动高争水泥、海通水泥生态环境损害赔偿工作，并与生态环境部南京环境科学研究院、重庆市生态环境科学研究院签订生态损害鉴定委托协议。海通水泥累计投入4100万元，完成植被恢复255亩，种植各类树苗共植树14.6万棵，铺设草皮4650平方米、撒播草种7000公斤。铺设浇灌系统管网1.85万米，铺设密布网1.3万平方米，安装安全防护网650米，植被防护围网11万米。高争水泥累计投入5268万元，完成了2个溜坡共计6个安全平台的修筑。累计清运矿石84万吨，完成23公里矿山外部道路路面清理平整及边沟开挖等基础性工作并达到安全运输标准。植树6.8万棵、播撒草籽14.8万平方米，侧及矿区植树67840 棵、播撒草籽14.8万平方米。海螺水泥累计投入资金2878.8万元，完成矿山道路、卸料平台硬化和生态修复，共植树1.3万棵。同时在运矿路挡墙布设喷淋管路3000米并配置360°旋转喷头160组。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚 | 0895- 4830951
8 | 十、昌都市水泥项目批小建大，生态破坏问题突出 | 4.依法查处企业违法违规行为，按规定及时启动生态环境损害赔偿工作，并督促企业依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息；依规依纪追究有关部门和责任人的责任。 | 2022-12-31 | 依法查处企业违法违规行为，按规定及时启动生态环境损害赔偿工作,并督促企业依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息;依法依规依纪追究有关部门和责任人的责任。 | 昌都市对高争、海通、海螺等三家水泥企业涉及环境破坏相关问题进行了处罚；并督促高争水泥、海通水泥按照生态环境损害赔偿协议推进损害赔偿相关工作；三家水泥企业均已完成了信息披露工作；纪委监委依法追究19名责任人的责任。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚、扎西泽仁、杨拥军 | 0895- 4830951
9 |  | 5.加强日常环境监管，加大水泥企业熟料产量、能耗限额、生态环境等方面执法检查力度，严防水泥企业超产能生产、污染环境和破坏生态等现象。 | 长期坚持 | 昌都市、县两级自然资源、生态环境、经信等部门加强日常环境监管，加大水泥企业熟料产量、能耗限额、生态环境等方面执法检查力度，严防水泥企业超产能生产、污染环境和破坏生态等现象。 | 加强日常监管。督促三家水泥熟料生产企业严格按批复产能组织生产，每月将熟料、水泥产量及能耗、污染排放物等相关数据经属地经信部门逐级审核后反馈自治区经信厅。重点对水泥企业熟料产量、能耗限额、生态环境等方面加大了执法检查力度，督促指导企业按照方案进行开采，确保3家水泥企业落实整改任务。2022年以来，昌都市对西藏昌都高争建材股份有限公司、八宿海螺水泥有限责任公司、西藏开投海通水泥有限责任公司3家水泥企业开展日常环境监管、督导检查20余次，3家企业均未超出批复熟料产能，生态环境修复工作有序推进。 | 是 | 昌都市人民政府 | 李永刚、扎西泽仁、杨拥军 | 0895- 4830951
以上公示为期10个工作日，欢迎广大市民监督，提出宝贵意见。若有异议，请反馈至昌都市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室（电话：0895-4868260），我办将对反馈线索进行核查梳理，确存在问题的，按照相关要求督促各业务单位整改。若无异议，我办在公示结束后报自治区环境保护督察整改工作领导小组办公室报备。