
附件1：

昌都市市直党政机关和事业单位出租及

闲置国有资产集中统一管理实施方案
为全面深化国有资产管理体制改革，保障国有资产保值增值，有效提升国有资本运营效率，切实解决党政机关和事业单位“产权不清、价值不明，占有单位管理意识薄弱、出租（借）合同不规范，租期较长及租（借）费用偏离市场价格、收缴不到位”等问题，防止国有资产流失和非经营性资产出租（借）闲置现象，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于创新政府配置资源方式的指导意见〉的通知》（中办发〔2016〕75号）、《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》（国发〔2015〕63号）、《财政部关于进一步规范和加强机关事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）、《西藏自治区人民政府办公厅关于创新政府配置资源方式的实施意见》（藏政办发〔2019〕20号）及《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区区直党政机关和事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理实施方案的通知》（藏政发〔2019〕10号）等文件精神，结合昌都实际，特制定本实施方案。   

 一、总体要求
（一）指导思想。高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十八大和十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实自治区党委、政府关于国有资产集中统一管理工作的决策部署，按照政资分开、事资分开的要求，以创新政府配置资源方式、更好发挥政府作用、优化国有资本布局结构、确保国有资产保值增值、防止国有资产流失为目标，发挥市场在资源配置中的决定性作用，逐步将市直机关事业单位出租（借）及闲置的非经营性国有资产转为经营性国有资产，有序注入昌都市投资有限公司，实行资产集中统一管理，进一步提高国有资本运营效益和效率，推动国有企业做强做优做大，为昌都经济社会长足发展提供更加有力的支撑。
（二）基本原则

——坚持依法依规原则。实行市直机关事业单位出租（借）及闲置国有资产集中统一管理，涉及资产产权分割、评估、注入、移交、权证变更等多个方面的工作，必须坚持依法依规、严格程序、公开透明、公平公正、规范操作，做到既防止国有资产流失、又保障个人合法权益。
——坚持分批分类原则。市直机关事业单位出租（借）及闲置国有资产涉及面广、范围大、单位多、情况复杂，实施集中统一管理必须结合资产权属、合同期限和遗留问题等情况，科学制定实施计划，先易后难，分批分类推进，最终实现全覆盖，以确保工作取得实质性成效，不搞“一刀切”，不求“齐步走”。
——坚持稳妥推进原则。实行市直机关事业单位出租（借）及闲置的国有资产集中统一管理，必须妥善处理好资产原占有单位与承接主体关系、处理好资产原占有单位与承租者合同关系、处理好租赁行为与稳定市场关系、处理好考核指标与利益分配关系，确保实施过程平稳有序，不影响当地和谐稳定大局。
——坚持责任一贯原则。实行市直机关事业单位出租（借）及闲置国有资产集中统一管理，资产原占有单位为责任主体；涉及资产产权不清、归属不明、合同纠纷等问题，由资产原占有单位负责整改解决，由资产占有单位主要负责人负总责。
（三）实施范围。市直机关事业单位实施集中统一管理的出租及闲置资产范围为：昌都市财政全额预算拨款单位所属用于出租（借）经营的门面房、宾馆、招待所、酒店、土地和闲置房屋等资产中房屋与土地单独存在或可以将建筑物与土地整体分割的非经营性国有资产，不包括所办（投）企业资产（股权）。
（四）主要目标。创新政府非经营性国有资产配置方式。利用2～3年时间，优化规范市直机关事业单位非经营性国有资产配置和管理，推动各单位超标配置、低效运转或长期闲置的非经营性资产实行集中统一管理，并通过市场化手段，有效盘活和优化国有资本布局，提升国有资本运行效率，确保国有资产保值增值。
二、加强组织领导

（一）成立工作领导小组

为确保市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理工作有力有序推进，经市人民政府研究同意，决定成立昌都市市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理工作领导小组。组成人员如下：

组  长：梅 方 权  市委常委、常务副市长
副组长：张 耀 晖  市政府副秘书长
        提宝格松  市财政局局长
        嘎玛达吉  市政府国资委主任
成  员：魏 万 能  市委组织部常务副部长  
斯郎加措  市委宣传部四级调研员

罗松泽仁  团市委副书记

黄    莉  市妇联四级调研员
扎    西  市教育局四级调研员 

岳 莉 蓉  市民政局副局长

王 之 刚  市财政局副局长

杨 海 林  市人社局副局长

王 树 林  市自然资源局副局长

孔 令 伦  市住建局二级调研员

许 剑 锋  市交通运输局副局长

吴 国 祥  市水利局副局长

朱    林  市商务局三级调研员

吴    波  市审计局副局长

韩 小 强  市政府国资委四级调研员
胡    建  市市场监督管理局四级调研员

旦 木 琼  市税务局副局长

何 四 伟  市投资有限公司副董事长、财务总监

尹 剑 锋  市职业技术学校副校长

多吉泽仁  市实验小学副校长

李加东智  市一高副校长

扎西旺堆  市一小副校长

领导小组下设办公室在市投资有限公司，市投资公司党委书记张利明同志兼任办公室主任，具体负责市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理推进工作涉及的资产核实、产权分割、出租合同清理与处置协调、资产评估中介机构及资产评估工作组织协调、资产移交和督促协调落实等工作。

（二）明确部门职责分工
1.资产占有单位负责所属出租（借）及闲置国有资产的确权、分割和移交前的安全管理，确保资产与2019年10月自查摸底申报结果一致；做好移交资产及资料清单、权证、合同等准备工作；配合评估中介机构开展资产评估；主动向投资公司移交资产、资产相关证明文件资料以及经营权；申请核销移交资产及账务。
2.资产承接单位（即：市投资有限公司）负责市直机关事业单位纳入集中统一管理范围的出租（借）及闲置国有资产的承接监管职责；积极配合市直机关事业单位开展出租（借）及闲置国有资产的确权、分割等工作；配合评估中介机构开展资产评估；主动与资产原占有单位联系沟通，做好移交资产和资产相关证明文件资料的接收工作以及经营权收回工作；待移交资产登记和权证变更完成后，协调做好经营性用房数据信息变更登记移交资产运营管理规划和正式接收后的运营管理等工作。
3.市政府国资委负责指导和监督市投资公司做好市直机关事业单位出租（借）及闲置国有资产注入移交前的监管工作；指导市投资公司做好移交资产运营管理规划和接收后的运营管理工作；会同市财政局做好移交资产的清理整改以及选聘第三方资产评估机构和评估结果的确认核准等工作。
4.市财政局负责指导和监督市投资公司做好市直机关事业单位出租（借）及闲置国有资产注入移交前的监管工作；督促资产移交单位做好资产、资产清单、权证、合同资料的移交工作；安排资产评估费用和管理专项准备金；会同市政府国资委做好资产的移交清理整改、移交资产原占有单位的资产核销以及做好选聘第三方资产评估机构和评估结果的确认核准等工作。
5.市自然资源局、城管局负责指导投资公司依法依规办理相关作价注入移交土地的出让手续（作价注入移交土地不缴纳土地出让金）、房屋产权变更手续及相关资产产权证明；配合市直机关事业单位做好所属出租土地、闲置土地资产的确权、分割、鉴定等工作。
6.市住建局负责协助指导市投资公司做好房屋产权变更和用房数据信息变更等工作。
7.市税务局负责依法办理企业作价注入资产免税、减税等手续；依法减免移交资产办理或变更权证的相关税金、印花税等。
8.市市场监督管理局负责指导投资公司办理工商变更登记。

三、工作步骤
根据工作部署，市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理工作按资产确权和分割、资产评估和结果确认、申请资产注入批复、资产移交、办理移交资产登记和权证变更五个步骤有序推进。

第一步：资产确权和分割。由资产原占有单位对所属出租（借）及闲置的非经营性资产进行确权、分割和转性（转为经营性资产）。待上述工作完成后，形成确权和分割结果报告，并及时上报市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理推进协调工作领导小组（以下简称“市领导小组”）。
第二步：资产评估和结果确认。资产原占有单位对所属出租（借）及闲置的非经营性资产确权、分割和转型结果报告上报后，由市领导小组办公室组织市财政局、市政府国资委等相关部门，按照政府采购程序，公开选聘第三方资产评估中介机构，组织开展资产评估和评估结果确认核准工作。资产占有单位、承接主体应做好资产评估配合工作，资产评估费用由市财政局和相关单位分类承担。
第三步：申请资产注入批复。资产评估工作完成后，由领导小组办公室汇总评估结果，以市财政局名义按批次向昌都市人民政府提出资产作价注入请示。待昌都市人民政府同意后，下达资产作价注入批复。
第四步：资产移交。昌都市人民政府下达资产作价注入批复后，由领导小组办公室督促承接主体、资产原占有单位等相关单位组成专项工作组，实施资产移交工作。资产移交需包括实物资产和资产原权证、分割依据、执行中的出租合同、评估报告等资料。由市领导小组办公室具体负责移交资产的监交工作。
第五步：办理移交资产登记和权证变更。资产移交工作完成后，承接主体应按移交资产注入价值造册、登记、建账，并统一办理移交资产权证变更。资产原占有单位应及时向市财政局提请核销移交资产。
四、组织实施方式
结合昌都市国有资产的产权状况、出租（借）合同及相关遗留问题处理整改的难易程度等实际情况，市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理工作实行分批组织实施，分批开展资产产权分割、评估、注入和移交工作。
（一）第一批次第一批次实施的市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理资产为权属清晰、出租合同较完备、无历史遗留问题的国有资产。由资产原占有单位进行确权分割后实施资产评估、注入和移交。相关工作任务于2020年9月30日前完成。
（二）第二批次第二批次实施的市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理资产为权属不清晰、出租合同明显不完备不合法、历史遗留问题短期内不能协商解决的国有资产。由资产原占有单位进行资产权属界定，并通过协商、补偿、必要时诉讼法律等手段解决合同不完备、不合法及遗留问题，再实施资产评估、注入和移交。相关工作任务于2020年12月31日前完成。
移交资产的经营权由资产原占有单位负责协调承租者，通过解除或承继合同方式（变更合同主体）移交给承接主体。原经营合同未到期的，管理方式不变，租金价格不变，原经营合同到期以后，由承接主体统一规范管理。由昌都市财政安排专项资金，用于资产回购和相关支出。
五、资产管理方式
市直机关事业单位出租（借）及闲置国有资产依法依规转为经营性资产后，从原占有单位剥离，按市场化评估价值作为政府资本，交由昌都市投资有限公司（以下简称投资公司）集中统一管理，并授权市政府国资委履行出资人职责。国有资产集中统一管理后，由市投资公司根据国家、自治区及我市产业发展要求，进一步盘活运营，并结合昌都实际将部分资产分类注入相关产业集团。
市投资公司在承接移交资产的同时，一并承接资产原占有单位承担的安全、环保、修缮维护、维稳等责任和义务，并对注入移交的市直机关事业单位出租及闲置国有资产实行单独造册、专户管理；通过企业有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，采取融资再投资、合作经营、自主经营、公开招租等多种运营方式，灵活运营资产所有权和经营权，提高国有资本经营效益，并壮大国有资本投资运营平台公司实力，放大国有资本投资功能，发挥资本投资撬动作用，不断优化国有资产产业布局。
国有资产注入公司后转为法人财产，由市政府国资委商市财政部门提出注入资产的经营收益上缴比例和方式，报昌都市人民政府同意后实施。
六、组织保障措施
   （一）加强工作力量市直机关事业单位出租（借）及闲置国有资产集中统一管理推进工作实行统一领导、统一规划、统一管理，必须做到组织到位、人员到位、措施到位。

市自然资源局、市政府国资委、投资公司等相关部门要认真贯彻落实市委、市政府有关决策部署，安排专人负责，明确目标任务，压实工作责任，扎实推进资产确权、分割、评估、注入和移交等工作，确保各项工作有人抓、有人管、有人督促、有人落实。
   （二）抓实服务管理市直机关事业单位出租及闲置的国有资产集中统一管理工作时间紧、任务重、涉及范围广，各相关单位必须增强大局观念和服务意识，对照时序目标，倒排时间节点，主动服务协调，有序推进各项工作。各资产原占有单位务于2019年11月1日前对本单位2019年6月份的出租出借及闲置的国有资产情况进行自查摸底，摸清资产底数，并在资产未正式移交投资公司前，严格履行管理职责和工作纪律，不得私自改变资产用途、随意拆除、转让和申请核销。

（三）狠抓监督问责实施市直机关事业单位出租及闲置国有资产集中统一管理，要以确保国有资产安全完整、防止国有资产流失为底线，涉及资产确权、资产分割、评估注入、人员安置、资产移交等重点工作须严格依法推进，重大事项须按程序报经市行业主管部门及市政府批准后方可组织实施。市审计局、市政府国资委等部门要加强审计监督、行业监督，杜绝违规操作。对于工作中因领导不重视、措施不落实、责任不到位导致工作延误的，将按规定进行通报批评，并对相关负责人进行约谈问责。对于涉及违纪违法或职务犯罪问题需追责问责的，将移交市纪委监委严肃查处。
- 10 -


