附件2-1

昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                                     填报日期：2024年3月 21 日

| 项目名称 |  | 54030023T000000825895-2023年纪检监察业务专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 昌都市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌都市纪委监委 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 478.205 | 239.496143 |  | 239.496143 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 478.205 | 239.496143 |  | 239.496143 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.坚持全面从严治党，查处一批违规违纪违法典型问题。2.组织开展各专项督导检查，查处一批违纪违规行为。3.党风廉政建设宣传、全市纪检工作会议、全市纪检干部培训、金网线路租赁。 |  |  |  |  |  | 一是坚持全面从严治党，查处了一批违规违纪违法典型问题。二是组织开展各专项督导检查，查处了一批违纪违规行为。三是较好的保障了各类业务活动正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：审查调查次数 |  |  | ≥120 | 334 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣讲培训次数 |  |  | ≥1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：会议调研次数 |  |  | ≥1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：会议举办次数 |  |  | ≥1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：网站更新信息 |  |  | ≥200 | 166 | 1 |  | 0.833 |  | 未及时更新 |  |
|  |  |  | 指标6：到会人数 |  |  | ≥100 | 127 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：公众号发布信息 |  |  | ≥300 | 1102 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：专项督导检查 |  |  | ≥8 | 8 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：保障专网专线 |  |  | ≥11 | 11 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：完成检查报告 |  |  | ≥5 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：培训课程天数 |  |  | ≤6 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：干部培训班次 |  |  | ≥1 | 8 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标13：参观廉政基地 |  |  | ≥5000 | 8073 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标14：举办宣传活动 |  |  | ≥5 | 30 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标15：参会人次 |  |  | ≥100 | 127 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标16：自主发稿量 |  |  | ≥20 | 124 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：立案案件办结率 |  |  | ≥80 | 80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：问题线索处置率 |  |  | ≥95 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：案件事故 |  |  | ≤1 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：信访举报办结率 |  |  | ≥80 | 80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：收取心得体会 |  |  | ≥60 | 0 | 1 |  | 0 |  | 线上培训 |  |
|  |  |  | 指标6：培训合格率 |  |  | ≥90 | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：督导覆盖率 |  |  | ≥90 | 90% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：网络故障率 |  |  | ≤10 | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：稿件自采自编率 |  |  | ≥50 | 52% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：案件时限达标率 |  |  | ≥80 | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：会议举办天数 |  |  | ≤3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训时间 |  |  | ≤7 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标4：网络故障处理 |  |  | ≤48 | 24 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：年度检查任务 |  |  | ≥5 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 培训费用 |  |  | ≤16.9 | 3.84 | 1 3 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：线路租赁费用 |  |  | ≤39.6 | 39.6 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 安全指标 | 指标1：专网数据泄露数 |  |  | ≤3 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：检查结果公开率 |  |  | ≥50% | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：增强案件质效 |  |  | 提高 | 优 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：官网点击量 |  |  | ≥12 | 15303 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：金纪网使用次数 |  |  | ≥12 | 120 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：系统使用年限 |  |  | ≥1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：问题整改落实率 |  |  | ≥80% | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：增强案件质效 |  |  | 提高 | 优 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：检查人员被投诉 |  |  | ≤1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：增强案件质效 |  |  | 提高 | 优 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：宣传活动满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：线路满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：授课讲师满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：办案人员被投诉 |  |  | ≤1 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

附件2-2

昌都市2023年项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）                                     填报日期：2024年3月 21 日

| 项目名称 |  | 54030023T000001064734-2022年结转纪检监察业务专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 昌都市财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌都市纪委监委 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205.416542 | 200.208042 |  | 200.208042 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 205.416542 | 200.208042 |  | 200.208042 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.坚持全面从严治党，查处一批违规违纪违法典型问题。2.组织开展各专项督导检查，查处一批违纪违规行为。3.党风廉政建设宣传、全市纪检工作会议、全市纪检干部培训、金网线路租赁。 |  |  |  |  |  | 一是坚持全面从严治党，查处了一批违规违纪违法典型问题。二是组织开展各专项督导检查，查处了一批违纪违规行为。三是较好的保障了各类业务活动正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | ≤360 | 360 | 40 |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 不超预算 |  |  | ≤205 | 200 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续改善政治生态 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：办案人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |